**الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة**

**الالتزام الأول**

**محضر اجتماع لجنة تنفيذ الالتزام**

|  |  |
| --- | --- |
| التاريخ  | 14/6/2021 |
| الحضور | * ختام الشنيكات – سجل الجمعيات
* محمود الحايك – سجل الجمعيات
* عواد العدوس – دائرة مراقبة الشركات
* لمى قطيشات – دائرة مراقبة الشركات
* مي عليمات – وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي
* الاء الخضير - وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي
* دانه مرعي - وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 |
| الهدف | مراجعة مستجدات تنفيذ الخطة والخطوات القادمة  |
| أهم محاور النقاش | * عرض منهجية الاستراتيجية الطوعية لمؤسسات المجتمع المدني وتعديل الإطار الزمني واعتماد النسخة النهائية لاستراتيجية.
* مناقشة آلية بناء ونشر الاستبيان الذي يستهدف مؤسسات المجتمع المدني لجمع المعلومات.
* ضرورة التركيز على العمل بشكل جماعي والتعاون بين الحكومة والمؤسسات وأهمية التنسيق بين اللجان والجهات الأخرى ذات العلاقة
* الاتفاق أن الاستراتيجية ستكون ورقة استراتيجية ستقدم للحكومة للبناء عليها او تطويرها مستقبلا حسب الاحتياج والموارد المتوفرة
* يجب مراعاة أن يكون هناك تنوع بالمشاركين خاصة من مؤسسات المجتمع المدني.
* كتابة ورقة استراتيجية سوف ترتكز على التشاركية ومن المتوقع أن يكون عدد الصفحات من 3 إلى 4 صفحات.
 |
| المخرجات | * ارسال مسودة الاستبيان للفريق يوم الخميس لابداء الملاحظات عليها وتقديم التغذية الراجعة ليتم اطلاقه للعامة في الفترة 20/6/2021 إلى 5/7/2021
* ارسال نتائج الاستبيان الى فريق سجل الجمعيات خلال ثلاث أيام بعد اغلاق الاستبيان. 9 أو 10/7/2021.
* سيكون دور سجل الجمعيات بارسال الدعوات (الكتب الرسمية) للوزارات المختصة.
* دعوة المانحين ومؤسسات المجتمع المدني عبر ارسال الايميل (فريق وزارة التخطيط).
* عمل 3 جلسات تحقق (verification session)، مع المجتمع المدني والحكومة والمانحين وأن تكون هذه الجلسات في يوم 13/7/2021 بالأوقات التالية:
* الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا جلسة مع موظفي الحكومة
* الساعة 11:00 الى 12:30 جلسة مع المانحين
* الساعة 1:00 إلى 2:00 جلسة مع المجتمع المدني.
* عدد المشاركين في كل جلسة 10 مشاركين.
* عقد الجلسة مؤسسات المجتمع المدني وجاهيا مع أمكانية استخدام أدوات الاتصال أونلاين ليستطيع الافراد من المحافظات الأخرى حضورها عن بعد بحيث توجد فرصة حضورها بشكل وجاهي.
 |
| الصور |  |