**الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة**

**الالتزام الأول**

**محضر اجتماع لجنة تنفيذ الالتزام**

|  |  |
| --- | --- |
| التاريخ | 14/6/2021 |
| الحضور | * ختام الشنيكات – سجل الجمعيات * محمود الحايك – سجل الجمعيات * عواد العدوس – دائرة مراقبة الشركات * لمى قطيشات – دائرة مراقبة الشركات * مي عليمات – وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي * الاء الخضير - وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي * دانه مرعي - وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي |
| الهدف | مراجعة مستجدات تنفيذ الخطة والخطوات القادمة |
| أهم محاور النقاش | * عرض منهجية الاستراتيجية الطوعية لمؤسسات المجتمع المدني وتعديل الإطار الزمني واعتماد النسخة النهائية لاستراتيجية. * مناقشة آلية بناء ونشر الاستبيان الذي يستهدف مؤسسات المجتمع المدني لجمع المعلومات. * ضرورة التركيز على العمل بشكل جماعي والتعاون بين الحكومة والمؤسسات وأهمية التنسيق بين اللجان والجهات الأخرى ذات العلاقة * الاتفاق أن الاستراتيجية ستكون ورقة استراتيجية ستقدم للحكومة للبناء عليها او تطويرها مستقبلا حسب الاحتياج والموارد المتوفرة * يجب مراعاة أن يكون هناك تنوع بالمشاركين خاصة من مؤسسات المجتمع المدني. * كتابة ورقة استراتيجية سوف ترتكز على التشاركية ومن المتوقع أن يكون عدد الصفحات من 3 إلى 4 صفحات. |
| المخرجات | * ارسال مسودة الاستبيان للفريق يوم الخميس لابداء الملاحظات عليها وتقديم التغذية الراجعة ليتم اطلاقه للعامة في الفترة 20/6/2021 إلى 5/7/2021 * ارسال نتائج الاستبيان الى فريق سجل الجمعيات خلال ثلاث أيام بعد اغلاق الاستبيان. 9 أو 10/7/2021. * سيكون دور سجل الجمعيات بارسال الدعوات (الكتب الرسمية) للوزارات المختصة. * دعوة المانحين ومؤسسات المجتمع المدني عبر ارسال الايميل (فريق وزارة التخطيط). * عمل 3 جلسات تحقق (verification session)، مع المجتمع المدني والحكومة والمانحين وأن تكون هذه الجلسات في يوم 13/7/2021 بالأوقات التالية: * الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا جلسة مع موظفي الحكومة * الساعة 11:00 الى 12:30 جلسة مع المانحين * الساعة 1:00 إلى 2:00 جلسة مع المجتمع المدني. * عدد المشاركين في كل جلسة 10 مشاركين. * عقد الجلسة مؤسسات المجتمع المدني وجاهيا مع أمكانية استخدام أدوات الاتصال أونلاين ليستطيع الافراد من المحافظات الأخرى حضورها عن بعد بحيث توجد فرصة حضورها بشكل وجاهي. |
| الصور |  |