**الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة**

**الالتزام الأول**

**محضر اجتماع لجنة تنفيذ الالتزام**

|  |  |
| --- | --- |
| التاريخ  | 31/3/2021 |
| الحضور | * ختام الشنيكات – سجل الجمعيات
* أسماء الناصر– سجل الجمعيات
* محمود الحايك – سجل الجمعيات
* عواد العدوس – دائرة مراقبة الشركات
* لمى قطيشات – دائرة مراقبة الشركات
* أيات الخطيب – وزارة التخطيط والتعاون الدولي
* مي عليمات – وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي
* الاء الخضير - وحدة الحكومة الشفافة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 |
| الهدف | مراجعة مستجدات تنفيذ الخطة والخطوات القادمة  |
| اهم محاور النقاش | * مناقشة دليل الحوكمة الخاص بالجمعيات واخذ التغذية الراجعة عليه وحيث ركز الفريق أن يكون الدليل مختصر ومبسط بشكل أكثر
* شرح دور اللجنة الوزارية لآلية إجراءات التمويل.
* لا يوجد أي مستجدات فيما يتعلق بالنظام الالكتروني لازال جاري العمل عليه
* عرض منهجية استراتيجية مؤسسات المجتمع المدني والتخطيط للخطوات القادمة فيما يخص هذا المحور (مراجعة المنهجية من قبل الفريق، مشاركة المنهجية مع الإدارات بعد اعتمادها، عمل بحث مكتبي ومسح للجهات غير ربحية سواء جمعيات او شركات غير ربحية او أحزاب واستعراض الفئات التي تستهدفها الاستراتيجية)
 |
| المخرجات | * مراجعة دليل الحوكمة للجمعيات - دائرة مراقبة الشركات (لما وعواد)
* عمل نموذجين مرفقين لدليل حوكمة الجمعيات وهما (نموذج سياسات خاص بالانتساب للجمعيات ونموذج الانتخاب والتصويت لاتخاذ القرارات داخل الجمعية) – ختام شنيكات
* ارسال وثيقة أولويات المجتمع المدني – آيات الخطيب
* اعداد دليل الحوكمة لشركات غير ربحية ومراجعته من قبل الفريق – فريق الالتزام
* بعد الانتهاء من اعداد دليل الحوكمة سيتم إطلاق فيديو توضيحي وعرضه على المؤسسات المستهدفة لتعليق العام مع استبيان صغير لأخذ التغذية الراجعة من المؤسسات.
* إضافة تشكيل اللجنة الوزارية لآلية إجراءات التمويل والمراسلات التي تمت للمشروع المعدل لآلية إجراءات التمويل الى التقرير مع مرافقته – التواصل مع عواد لتزويدنا بالكتب الرسمية والخطوات
* إضافة معلومات عن اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط وارشفة الكتاب الرسمي
* مراجعة منهجية استراتيجية مؤسسات المجتمع المدني
 |
| الصور |  |