**إطار الخطة التنفيذية لالتزامات الخطة الوطنية لشراكة الحكومات الشفافة**

|  |  |
| --- | --- |
| **الالتزام رقم****1** | **تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني** |
| **المحور** | **النشاطات المفصلة لكل محور** | **الإطار الزمني** | **الموارد المتاحة** | **الموارد الخارجية المطلوبة** | **دور مؤسسات المجتمع المدني** | **مستوى الحاجة الى صانع القرار** | **مؤشرات الاداء** | **أدوات القياس** | **التحديات المتوقعة** |
| مراجعة الإجراءات المتبعة فيما يخص موافقات الحصول على التمويل الأجنبي من خلال حوار مع مختلف الجهات المستهدفة في الالتزام، وذلك بهدف تبني إجراءات موحدة وواضحة وشفافة ومبسطة بما ينسجم مع المعايير الفضلى.**1\4\2019-30\4\2019** | 1. عمل مصفوفة تبين الإجراءات التي يتم اتباعها للموافقات على التمويل في سجل الجمعيات والإجراءات التي يتم اتباعها في دائرة مراقبة الشركات
 | 26/6/2019 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | لا شيء | لا شيء | عدد المصفوفات الناتجة من أصل واحدة مطلوبة | وجود وثيقة المصفوفة | لا شيء |
| 1. تنظيم ورشة عمل تغطي ثلاث جلسات لمناقشة:
* الخطة التنفيذية للالتزام
* موافقات التمويل: التحديات والتوصيات
* حوكمة المجتمع المدني: المشكلات والتوصيات
 | 25/6/2019 | تغطية الورشة من OECD | تغطية تكاليف الورشة | مشارك\ابداء الرأي  | عطوفة مراقب عام الشركاتمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات  | عدد الورش والجلسات الناتجة من أصل واحدة مطلوبة عدد المشاركين | قائمة الحضور التي تبين تاريخ ومكان الجلسة وعدد المشاركين | عدم حضور العدد الكافي من منظمات المجتمع المدني والذي قد يؤثر على جلسات النقاش وبالتالي على التغذيه الراجعه |
| 1. تكوين مسودة تقرير نتائج ورشة العمل والاستبيان ورفعه للموافقات
 | 27/6/2019 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | لا شيء | لا شيء | عدد التقارير الناتجة من أصل واحد مطلوب | نسخة التقرير | لا شيء |
| 1. عمل تعليقات عامة على المسودة بعد الموافقات الاولية
 | شهر 8\2019 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | المشاركة في التعليقاتالمساهمة في نشر التعليقات لزيادة المشاركة | لا شيء | عدد الوثائق المنشورة للتعليق من أصل واحد مطلوبعدد المشاركين في التعليقات | لينك التعليمات المنشورةتقرير التعليقات المستلمة | لا شيء |
| 1. اعتماد النسخة النهائية للموافقة من رئاسة الوزراء
 | 8\٢٠١٩ | فريق عمل الالتزام | لا شيء | لا شيء | عطوفة المراقب+معالي وزير الصناعه والتجاره والتموينمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات | عدد التعليمات الصادرة من أصل واحد مطلوب | نسخة التعليمات |  |
| تبني مجموعة من المعايير الطوعية والإلزامية لتطوير الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني المستهدفة بالتشاور مع مختلف الجهات المستهدفة أعلاه، والتي قد تتضمن نشر الموازنات السنوية وتطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي وتقديم الإقرارات المتعلقة بضريبة الدخل وضمان تحويل رواتب موظفيها عبر البنك، الخ)، مع مراعاة تطوير إجراءات واضحة لمراقبة تطبيق هذه المعايير.**1\9\2018 – 31\12\2020** | 1. عمل مصفوفة تبين الإجراءات التي يتم اتباعها لضمان الحوكمة في سجل الجمعيات والإجراءات التي يتم اتباعها في دائرة مراقبة الشركات
 | 26/6/2019 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | لا شيء | لا شيء | عدد المصفوفات الناتجة من أصل واحدة مطلوبة | وجود وثيقة المصفوفة | لا شيء |
| 1. تنظيم ورشة عمل تغطي ثلاث جلسات لمناقشة:
* الخطة التنفيذية للالتزام
* موافقات التمويل: التحديات والتوصيات
* حوكمة المجتمع المدني: المشكلات والتوصيات
 | 25/6/2019 | تغطية الورشة من OECD | تغطية تكاليف الورشة | مشارك\ابداء الرأي  | عطوفة المراقبمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات | عدد الورش والجلسات الناتجة من أصل واحدة مطلوبةعدد المشاركين | قائمة الحضور التي تبين تاريخ ومكان الجلسة وعدد المشاركين | عدم حضور العدد الكافي من منظمات المجتمع المدني والذي قد يؤثر على جلسات النقاش وبالتالي على التغذيه الراجعه |
| 1. تكوين مسودة تقرير نتائج ورشة العمل والاستبيان ورفعه للموافقات
 | 30/6/2019 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | لا شيء | لا شيء | عدد التقارير الناتجة من أصل واحد مطلوب | نسخة التقرير | لا شيء |
| 1. عمل تعليقات عامة على المسودة بعد الموافقات الاولية
 | شهر 9\2019 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | المشاركة في التعليقات المساهمة في نشر التعليقات لزيادة المشاركة | لا شيء | عدد الوثائق المنشورة للتعليق من أصل واحد مطلوبعدد المشاركين في التعليقات | لينك التعليمات المنشورةتقرير التعليقات المستلمة | لا شيء |
| 1. اعتماد النسخة النهائية للموافقة من رئاسة الوزراء
 | 12\2020 | فريق عمل الالتزام | لا شيء | لا شيء | عطوفة المراقب+معالي وزير الصناعه والتجاره والتموينمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات | عدد التعليمات الصادرة من أصل واحد مطلوب | نسخة التعليمات |  |
| إطلاق استراتيجية طوعية تشاركية (غير ملزمة) للمجتمع المدني بالشراكة مع الجهات الحكومية والجهات المانحة تحدد الأولويات التنموية وأولويات وسياسات تطوير المجتمع المدني بحيث تكون منسجمة مع الأولويات والتحديات الوطنية والموارد المتاحة والممارسات الفضلى.**1\1\2019 – 30\6\2021** | تطوير استراتيجية من خلال عمل دراسة تشمل تنظيم استبيان\مجموعات مركزة\ مقابلات لاستطلاع:1. الأولويات التنموية للعمل عليها للثلاث سنوات القادمة
2. أولويات وسياسات تطوير المجتمع المدني وتطوير الحوار مع الحكومة

وذلك من وجهة نظر المجتمع المدني والحكومة | 1/12/2020 – 28/2/2021 | فريق عمل الالتزام | خبير اعداد الاستراتيجيةتغطية تكاليف المؤتمر | مستجيبين ومشاركين بالإعداد(ممكن ان تكون هناك مؤسسة شريك استراتيجي) | عطوفة المراقب+معالي وزير الصناعه والتجاره والتموينمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات | عدد الاستراتيجيات الناتجة من أصل واحدة مطلوبعدد الجلسات المركزة\الاستبيانات (بعد تحديد الية البحث)عدد المشاركين في الدراسة | نسخة مسودة الاستراتيجيةتقرير اعداد الاستراتيجية الذي يبين أدوات البحث ومعلومات المشاركين وتواريخ وأماكن نشاطات اعداد الاستراتيجية  |  |
| تنظيم مؤتمر وطني لمناقشة النتائج ووثيقة مسودة الاستراتيجية واستكمال التغذية الراجعة في بناء هذه الاستراتيجية | 3/2021 | فريق عمل الالتزام | تغطية الورشة من OECD  | مشاركين فاعلين | عطوفة المراقب+معالي وزير الصناعه والتجاره والتموينمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات | عدد المؤتمرات المنظمة من أصل مؤتمر واحد مطلوبعدد المشاركين  | قائمة الحضور التي تبين تاريخ ومكان الجلسة وعدد المشاركينالمجتمع المانح ، الجمعيات التي حصلت على تمويل خلال 3 سنوات |  |
| اعلان الاستراتيجية ونشرها للعموم | 6/2021 | فريق عمل الالتزام |  | المساهمة في نشر الاستراتيجية واستخدامها في برامجهم | عطوفة المراقب+معالي وزير الصناعه والتجاره والتموينمعالي وزير التنمية الاجتماعية / عطوفة أمين عام سجل الجمعيات | عدد الاستراتيجيات المنشورة من أصل واحدة مطلوبة  | لينك النشرنسخة الاستراتيجية النهائية |  |